|  |  |
| --- | --- |
| Задачи корректировки инвестиционной программы | - Реконструкция и модернизация системы водоснабжения: увеличение пропускной способности трубопроводов системы водоснабжения, снижение аварийности;- Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей. |
| Основные требования к корректировки инвестиционной программы | -Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения их пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;-Реконструкция водозаборных сооружений с целью повышения эффективности работы;-Строительство сетей водопровода для обеспечения потребителей водой в соответствии с санитарными нормами. |

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Краткая характеристика | Время выполнения | Укрупненные показатели стоимости строительства в ценах 2015г. по РБ (тыс. руб.) | Стоимость мероприятия, млн. руб. | Источник финансирования |
| **Скорректировать Проект № 1 «Мероприятия, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшение экологической ситуации»** |
| 1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ – 1 км. Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | в связи увеличением мощности водозабора, увеличивается потребление электроэнергии | 2016 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.1  | 1,5 | Собственные средства (надбавка к тарифу на услуги водоснабжения). |
| 2 | Установка 2 трансформаторных подстанций ТП-250 кВ-2 шт.Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84;85 | в связи увеличением мощности водозабора, увеличивается потребление электроэнергии | 2016-2017 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.2 | 2,3 | Собственные средства (надбавка к тарифу на услуги водоснабжения) |
| 3 | Строительство ВЛ-10 кВ – 1 кмкм .Кляшевский водозабор, д. Кляшево фидер № 84 | в связи увеличением мощности водозабора, увеличивается потребление электроэнергии | 2016-2021 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.3 | 2,5 | Собственные средства (надбавка к тарифу на услуги водоснабжения) |
| 4 | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на Кляшевском водозаборе д. Кляшево фидер № 84; 85 | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2020-2021 |  | 2,2 | Собственные средства (надбавка к тарифу на услуги водоснабжения) |
| 5 | Строительство водовода сборного на Кляшевском водозаборе 1 км х 2 шт. d=315 мм. д.Кляшево. |  | 2017-2021 | 4380,69 за 1 км | 8,7 | Собственные средства (надбавка к тарифу на услуги водоснабжения) |
|  | Итого |  |  |  | **17,2** |  |
| **Скорректировать Проект № 2 «Мероприятия направленные на обеспечение подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения»** |  |
| 1 | Дополнительно пробурить 10 скважин на Кляшевском водозаборе, произвести доразведку и оценку подземных вод д. Кляшево. | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2016 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.1 | 5,5 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 2 | Дополнительное строительство 2-х ниток водовода d=219 мм протяженностью 8 км, от Кляшевского водозабора до РЧВ д. Кляшево – Иглино.  | Надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения | 2016- 2020 | 3085,18за 1 км | 49,3 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 3 | Строительство РЧВ ёмк. 1000 м3 – 2 шт.Ф.П. – 2 шт | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2017-2018 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.4 | 10,52,5 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 4 | Строительство здания бак.установки, оборудования бак. Установки Q=250 м3/час в количестве 2 шт. | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2019-2021 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.4 | 3,0 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 5 | Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 м3 в количестве 2 шт | высокая степень износа перебои в поставке воды населению | 2021 | Письмо АО ПИИ «БАШГИДРОВОДХОЗ» № 21-119 от 07.04.2015г. п.4 | 3,15 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 6 | Строительство станции 2 подъёма в количестве 1-х шт. в Южной части с.Иглино | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2021 |  | 1,2 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| **Итого** |  |  |  | **75,15** |  |
| **Скорректировать Проект № 3 «Мероприятия направленные на реконструкцию централизованной системы водоснабжения»** |
| 1 | Строительство водопроводныхСетей диаметром 110 мм, 20975 п/м – ул. Горького, Якутова, Ленина, Крупская , Ветеранов, Советская, от северного объезда по ул. Янаби, Лермонтова. | водопроводы подлежащие замене в следствии высокой степени износа и перебоев в поставке воды. | 2016-2020 | 1923,61 За 1 км. | 40,3 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 2 | Строительство водовода в количестве 2 шт. d=315мм в количестве 1450 п.м от РЧВ до ул. 1-е Мая  | высокая степень износа перебои в поставке воды | 2019 | 4380,69за 1 км | 12,7 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 3. | Строительство водопроводных сетей d=273мм – 5225 п/м | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2016 | 3857,24за 1км | 20,1 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 4. | Строительство водопроводных сетей d=225 мм – 7095 п/м | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2016 | 3085,18 за 1 км | 21,8 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
| 5. | Строительство водопроводных сетей d=160 мм – 14048 п/м | недостаточное обеспечение население водой, перебои в поставке воды | 2020 | 2335,60за 1 км. | 32,8 | Собственные средства (надбавка к тарифу на подключение к системе водоснабжения) |
|  | **Итого** |  |  |  | **127,7** |  |
|  | **Всего по водоснабжению****в т.ч.:**  |  |  |  | **220,05** |  |
|  | **надбавка к тарифу** |  |  |  | **17,2** |  |
|  | **тариф на подключение** |  |  |  | **202,85** |  |